**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МРЦ «Организация инклюзивного образования в ОО МСО г.Ярославля»**

**муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №99»**

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | Распространение опыта работы учреждений-участников МРЦ на МСО г.Ярославля | Представление опыта работы на Городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля»- 1-2 ноября 2017г. (буклеты по реализации практико-ориентированных проектов в инклюзивных группах объединений дополнительного образования) | Внедрение опыта работы учреждений-участников МРЦ в ОО МСО г.Ярославля. | Внедрение опыта работы учреждений-участников МРЦ в ОО МСО г.Ярославля. | - |
| 2 | Организация КПК для педагогов школ Дзержинского района по договору с ГАУ ДПО ЯО ИРО на базе Средней школы №99. | Проведение курсов повышения квалификации по программе «Инклюзивное обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации» на базе Средней школы №99. | Прохождение педагогами КПК по инклюзивному обучению | Прохождение педагогами КПК по инклюзивному обучению | - |
| 3 | Представление педагогами школы опыта работы по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение мастер-классов в рамках городской педагогической конференции «Практика инклюзивного образования в МСО г.Ярославля» | 1. Представление опыта работы учителей русского языка, литературы и математики с обучающимися с ОВЗ.  2. Представление модели интеграции основного и дополнительного образования в инклюзивных объединениях ЦДО средней школы №99. | Внедрение опыта работы учреждений-участников МРЦ в ОО МСО г.Ярославля. | Внедрение опыта работы учреждений-участников МРЦ в ОО МСО г.Ярославля. |  |

Отчет составила: зам. директора по дополнительному образованию Е.А.Плащенкова