**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МРЦ «Реализация концепции математического образования в МСО**

**г. Ярославля по кластерным направлениям»**

**в муниципальном общеобразовательном учреждении**

**«Средняя школа № 99»**

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

**«Междисциплинарные интеллектуальные игры для развития личности и поддержки математики»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| **1** | **Организационная задача** | Создание координационного совета по реализации проекта | Создание координационного совета по реализации проекта | Создание координационного совета по реализации проекта |  |
|  |  | Продолжение работы в школе межпредметного МО учителей математики, физики, информатики | Продолжение работы в школе межпредметных МО с целью успешного взаимодействия в ходе проекта | В школе работают межпредметные МО учителей естественно-математических наук, начальных классов с целью успешного взаимодействия в ходе проекта. |  |
|  |  | Организация внеурочной деятельности по математике | Открытие объединений математической направленности (математика, физика, информатика, шахматы) | Открыты объединения математической направленности (математика, физика, информатика, шахматы) |  |
|  |  | Разработка нормативно-регламентирующих документов | Локальные акты школы | Локальные акты школы |  |
|  |  | Обеспечение методической базы деятельности педагогов (формирование перечня и приобретение для библиотек комплекса научной, учебной и методической литературы и материалов на электронных носителях по тематике инновационной программы) | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам.  Интернет в каждом учебном кабинете. | Организован доступ педагогов к электронным образовательным ресурсам. |  |
|  |  | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, программ внеурочной деятельности, предназначенных для повышения общей математической культуры учащихся. | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, программы внеурочной деятельности |  |
|  |  | Мониторинг соревновательной деятельности (таблицы игр, фотоочёт) | Подведение итогов игр по параллелям, фотоотчет | Подведены итоги игр по параллелям, сделан фотоотчет |  |
| **2** | **Информационно-аналитическая** | Размещение информации о проекте на официальном сайте школ. | Размещение информации о проекте на официальном сайте школы. | Размещена информация о проекте на официальном сайте школы |  |
| **3** | **Работа с педагогическим коллективом** | Знакомство учителей с планом мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в школе. | Заседания ШМО | Заседания ШМО (август, ноябрь 2018) |  |
|  |  | Семинары, круглые столы. | Круглый стол по подбору задач, обсуждению уровня сложности задач | Круглый стол по подбору задач, обсуждению уровня сложности задач |  |
|  |  | Создание и наполнение банка методических материалов по развитию математического образования через занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования математической направленности | Создание и наполнение банка методических материалов по развитию математического образования через занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования математической направленности | Создание и наполнение банка методических материалов по развитию математического образования через занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования математической направленности |  |
| **4** | **Мероприятия для обучающихся** | Всероссийская олимпиада по математике. Школьный этап. | Всероссийская олимпиада по математике. Школьный этап. Участие обучающихся. | Всероссийская олимпиада по математике. Школьный этап. Участие обучающихся. |  |
|  | Олимпиады, школьные и межшкольные межпредметные интеллектуальные игры | Всероссийская олимпиада по информатике. Школьный этап. | Всероссийская олимпиада по информатике. Школьный этап. Участие обучающихся. | Всероссийская олимпиада по информатике. Школьный этап. Участие обучающихся. |  |
|  |  | Всероссийская олимпиада по физике. Школьный этап. | Всероссийская олимпиада по физике. Школьный этап. Участие обучающихся. | Всероссийская олимпиада по физике. Школьный этап.  Участие обучающихся. |  |
|  |  | Онлайн-олимпиада по информатике | Онлайн-олимпиада по информатике. Участие обучающихся. | Участие обучающихся 5-9 классов в онлайн-олимпиаде по информатике |  |
|  |  | Интеллектуальные игры по параллелям «Своя игра» в начальной школе | Интеллектуальные игры по параллелям «Своя игра» в начальной школе. | Интеллектуальные игры по параллелям «Своя игра» в начальной школе Участие обучающихся. |  |
|  |  | Интеллектуальные игры по параллелям «Своя игра» в 5-6 классах | Интеллектуальные игры по параллелям «Своя игра» в 5-6 классах. | Интеллектуальные игры по параллелям «Своя игра» в 5-6 классах. Участие обучающихся. |  |
|  |  | Интеллектуальные игры по математике в параллелях 7-8 классов | Интеллектуальные игры по математике в параллелях 7-8 классов. Участие обучающихся. | Интеллектуальные игры по математике в параллелях 7-8 классов. Участие обучающихся. |  |
|  |  | Общешкольный проект «Школа-наш дом» | Общешкольный проект «Школа-наш дом». Участие обучающихся. | Общешкольный проект «Школа-наш дом». Участие обучающихся. |  |
| **5** | **Мероприятия с родителями** |  |  |  |  |
|  |  | Родительские собрания | Привлечение родителей для участия в проекте | Привлечение родителей к участию в сетевых проектах |  |

Отчет составила: руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла Мясоедова С.В.