**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МИП «Волонтерский центр – ресурс развития системы воспитания в ОО»\_\_\_\_\_\_\_**

(название проекта)

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

Учреждение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №99»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Белов Валерий Николаевич\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Организация деятельности волонтерского центра | Разработка и утверждение нормативной документации | Разработаны и утверждены ЛНА, регламентирующие деятельность ВЦ (приказы, положение, форма договора о сотрудничестве) | Разработаны и утверждены ЛНА, регламентирующие деятельность ВЦ (приказы, положение, форма договора о сотрудничестве) |  |
| Обновление информации на официальном сайте школы (раздел «Волонтерский центр», размещение информации в официальной группе Вконтакте. | Систематическое обновление информации на сайте, в официальной группе ВЦ Вконтакте  <https://vk.com/public192310247> | Систематическое обновление информации на сайте, в официальной группе ВЦ Вконтакте (еженедальное обновление) |  |
| Информирование обучающихся школ города, педагогов наставников о возможности обучения в волонтерском центре по ДООП. | Организовано информирование педагогов-наставников. | Организовано информирование педагогов-наставников (официальный сайт, группа МО учителей физической культуры) |  |
| 2 | Организация сотрудничества с учреждения города Ярославля, взаимодействие с педагогами – руководителями волонтерских отрядов | Установочный семинар для педагогов-наставников по теме «Организация деятельности волонтерского отряда на базе ОО. Программы обучения волонтеров» | Проведен установочный семинар. | Проведен установочный семинар (24.09.2021). |  |
| Заключение договоров о сотрудничестве | Заключены договоры о сотрудничестве. | Заключены договоры о сотрудничестве с 14 образовательными организациями. |  |
| Семинар для педагогов-наставников «Документация деятельности волонтерского отряда на базе ОО» | Проведен семинар для педагогов. | Проведен семинар для педагогов (08.12.2021). |  |
| Мониторинг удовлетворенности обучающихся и педагогов-наставников. | Проведен мониторинг удовлетворенности. | Проведен мониторинг удовлетворенности, обобщены материалы. |  |
| 3 | Организация обучения волонтеров по ДООП | Разработка и утверждение краткосрочных ДООП, адаптированных ДООП для детей с ОВЗ (при необходимости) | Разработаны и утверждены краткосрочные ДООП | Разработаны и утверждены 3 краткосрочные ДООП |  |
| Формирование групп на обучение по краткосрочным ДООП | Сформированы группы обучающихся. | Сформированы группы обучающихся (85 чел), организовано зачисление на портале ПФДО. |  |
| Организация обучения по ДООП «Вожатская  практика» | Сформированы группы обучающихся. | Сформированы группы обучающихся (60 чел), организовано зачисление на портале ПФДО. |  |
| Организация обучения по ДООП «Мы вместе» | Сформированы группы обучающихся. | Сформированы группы обучающихся (25 чел), организовано зачисление на портале ПФДО. |  |
| 4 | Организация практико-ориентированной деятельности | Привлечение волонтеров к участию в мероприятиях АШСК г.Ярославля | Волонтеры приняли участие в мероприятиях АШСК г.Ярославля | Волонтеры приняли участие в мероприятиях АШСК г.Ярославля: фестиваль школьного спорта -легкая атлетика, военно-спортивные игры, фестиваль единоборств (всего 7 мероприятий) |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Директор школы В.Н.Белов***

Ответственный исполнитель: зам. директора по ВР Плащенкова Екатерина Александровна,

8-910-961-09-90, school099@yandex.ru